Форма №4

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи Альметьевского муниципального района на 2021-2025 годы» |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление по делам молодежи АМР РТ |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление Исполнительного комитета АМР от 14 апреля 2021 года №517 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Начальник УДМ, Амерханова Ксения Нурмухамедовна, 8-919-694-88-86 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2025 год

| №№ п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в т.ч. бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про-цент финан- сирова- ния | Фактически использо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предыдущий год |  | текущий год |  | процент выпол-нения | план на следующий год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Молодежная патриотическая акция по вручению паспортов «Я – гражданин России» | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Количество мероприятий/ охват | - | - | 2/50 | 2/50 | 100 | 2/60 |
| 2 | Участие в Республиканских соревнованиях и мероприятиях военной патриотической направленности | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 4/400 | 4/400 | 100 | 4/400 |
| 3 | Организация участия делегаций АМР в республиканских, региональных и федеральных проектах патриотической направленности | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 250 | 250 | 100 | 250 |
| 4 | Проведение городского конкурса «Лучший военный водитель» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/30 | 1/30 | 100 | 1/30 |
| 5 | Разработка и выпуск наглядных пособий, плакатов военно-патриотической направленности | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 6 | Разработка и издание информационной литературы «Будущему призывнику» | - | - | - | - | - | Количество экземпляров | - | - | 10000 | 10000 | 100 | 10000 |
| 7 | Добровольческий форум, направленный на патриотическое воспитание | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| 8 | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | Местный бюджет | 17,1 | 0,0 | 100 | 0,0 | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/1000 | 1/1000 | 100 | 1/1000 |
| 9 | Митинг, посвященный Дню Военно-морского флота | Местный бюджет | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| 10 | Митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск | Местный бюджет | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| 11 | Военно-спортивная игра «Тропа мужества» | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/1000 | 1/1000 | 100 | 1/1000 |
| 12 | Проведение учебно-полевых сборов по основам военной службы для допризывной молодежи | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 2/400 | 2/400 | 100 | 2/400 |
| 13 | Развитие и дальнейшее совершенствование материальной базы поисковых отрядов АМР, участие в грантовых конкурсах | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 2/400 | 2/400 | 100 | 2/400 |
| 14 | Фестивали военной патриотической песни: - «Долг! Честь! Родина»; - «Песни, с которыми победили» | Местный бюджет | 78,5 | 78,5 | 100 | 78,5 | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/350 | 1/350 | 100 | 1/350 |
| 15 | Конкурсы чтецов: - «Дети о войне»; - «Строки, рожденные в боях» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 2/100 | 2/100 | 100 | 2/100 |
| 16 | Медиа-конкурс на лучший клип на песню: - О войне; - о Родине; - о родном крае и т.д. | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 200 | 200 | 100 | 200 |
| 17 | Проведение Всероссийских, Республиканских и муниципальных исторических квестов и квизов | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 5/350 | 5/350 | 100 | 5/350 |
| 18 | Военно-патриотическая игра «Ратник» | Местный бюджет | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/550 | 1/550 | 100 | 1/550 |
| 19 | Военно-спортивная игра «Зарница» (для школьников) | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/1000 | 1/1000 | 100 | 1/1000 |
| 20 | Проведение спортивных эстафет и спартакиад: - «Вперед за Победой»; - среди юнармейцев; - по военно-прикладным видам спорта. | Местный бюджет | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 3/583 | 3/583 | 100 | 3/583 |
| 21 | Тожественные проводы в ряды вооруженных сил «День призывника | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 2/500 | 2/500 | 100 | 2/500 |
| 22 | Международная акция «Письмо Победы» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 23 | Поздравление военнослужащих проходящих службу в рядах вооружённых сил РФ | Местный бюджет | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 24 | Праздничные мероприятия ко Дню Республики Татарстан: - мастер-классы; - праздники двора; - творческий конкурс «История моей семьи» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 30/5000 | 30/5000 | 100 | 30/5000 |
| 25 | Мероприятия посвященные Дню народного единства: - выставка; - фото-выставка; - конкурсная программа «Пока мы едины, мы непобедимы!»; - спортивный забег для семей | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 2/5000 | 2/5000 | 100 | 2/5000 |
| 26 | Проведение конкурса тематических рисунков, электронных открыток, стендов и плакатов, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 10/12000 | 10/12000 | 100 | 10/15000 |
| 27 | Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ: - пост №1 и №2; - литературные вечера; - мастер-классы; - выставка; - концертные программы; - праздники двора; - адресное поздравление ветеранов; - патриотические часы; - интерактивные занятия | Местный бюджет | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/60000 | 1/60000 | 100 | 1/60000 |
| 28 | Организация и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/12000 | 1/12000 | 100 | 1/15000 |
| 29 | Акция «Ветеран живет рядом» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 2/500 | 2/500 | 100 | 2/500 |
| 30 | Проведение всероссийской акции "Вахта Памяти» | Местный бюджет | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 31 | Организация и проведение Всероссийской акции «Дерево Победы» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 32 | Проведение Всероссийской акции «Свеча Памяти» | Местный бюджет | 67,7 | 67,7 | 100 | 67,7 | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/600 | 1/600 | 100 | 1/600 |
| 33 | Проведение Городского месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества; соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на Кубок Героя Советского Союза Такарликова Н.Е. | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 4/600 | 4/600 | 100 | 4/600 |
| 34 | Цикл мероприятий «Отчизна армией сильна!»: - Спортивный праздник «Со спортом с детства»; -«Семейные старты»; «Армейский калейдоскоп»; - Концертная программа «Служить России» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 2/350 | 2/350 | 100 | 2/400 |
| 35 | Патриотические акции ко Дню государственного флага России и Дню Конституции Российской Федерации | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 2/1000 | 2/1000 | 100 | 2/1000 |
| 36 | Привлечение к участию в патриотическом воспитании трудовых коллективов предприятий, учреждений, научных, ветеранских организаций | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 6000 | 6000 | 100 | 7000 |
| 37 | Привлечение к участию в подготовке к встрече годовщины Победы в Великой Отечественной войне трудовых коллективов предприятий, учреждений, научных, ветеранских организаций | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 12000 | 12000 | 100 | 12000 |
| 38 | Создание уголков, комнат боевой славы в учебных заведениях и на предприятиях города | - | - | - | - | - | Кол-во | - | - | 5 | 5 | 100 | 5 |
| 39 | Участие волонтерских организаций во Всероссийском тимуровском движении по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликт | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 3000 | 3000 | 100 | 4000 |
| 40 | Организация конкурсов социально значимых проектов, сочинений, рисунков на тему "Мой город", "Моя Республика" | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| 41 | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ, дням воинской славы России и памятным датам | Местный бюджет | 39,3 | 39,3 | 100 | 39,3 | Количество мероприятий/ охват | - | - | 10/3500 | 10/3500 | 100 | 10/3500 |
| 42 | Выставка, посвященная Дню Победы в ВОВ | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 43 | Проведение праздничной программы по месту жительства, посвященной Дню Победы | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 4 | 4 | 100 | 4 |
| 44 | Встречи с ветеранами и тружениками тыла | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 45 | Эстафета добрых дел:- проведение всероссийской патриотической акции "Подвези ветерана" | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 5 | 5 | 100 | 5 |
| 46 | Проведение Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 47 | Митинги в сельских поселениях, посвященные Дню Победы в ВОВ, Дню памяти и скорби | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 48 | Выставка, посвященная Дню Победы в ВОВ «Поклонимся великим тем годам» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 49 | Цикл мероприятий «В гостях у деда Тухватуллы» (Зимний и летний период) | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 4 | 4 | 100 | 4 |
| 50 | Проведение тематических музейных уроков, круглых столов, лекций, бесед. | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 4 | 4 | 100 | 4 |
| 51 | Мероприятия для учащихся сельских средних образовательных школ, посвященные Дню Защитников Отечества, с приглашением ветеранов боевых действий и Великой Отечественной войны | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 4 | 4 | 100 | 4 |
| 52 | Мероприятие «У войны не женское лицо» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 53 | Цикл мероприятий по гражданскому воспитанию: -День правовых знаний, посвящённый Дню Конституции России; -Диспут «Гражданин ли я России?»; -Поэтический марафон «За что я люблю Россию?», посвящённый Дню России; -«Кем я стану? Кем мне быть, чтобы Родине служить?»; - лекция, посвященная Дню России; - дискуссия «Я - гражданин России» | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 15000 | 15000 | 100 | 16000 |
| 54 | Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/385 | 1/385 | 100 | 1/385 |
| 55 | Мониторинг мемориальных досок, памятников и памятных сооружений на территории Альметьевского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Организация выставок на историко-патриотическую тему | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 4 | 4 | 100 | 4 |
| 57 | Проведение смотров -конкурсов по подготовке в образовательных организациях начального и среднего образования детей и молодежи к военной службе в армии | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 58 | Развитие шефских связей с воинскими частями: - организация посещений воинских частей; - знакомство с жизнью и бытом военнослужащих, проходящих службу по призыву | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 59 | Продолжение практики торжественного ритуала принятия воинской присяги, клятвы кадета юнармейцев у памятников и обелисков, с приглашением молодежи допризывного возраста, родителей, ветеранов | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 60 | Организация курсов для призывников "Подготовка молодежи к военной службе" | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 61 | Проведение муниципальных и региональных семинаров-совещаний специалистов, работающих в области патриотического воспитания | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 62 | Проведение муниципальных и региональных семинаров-совещаний преподавателей дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 63 | Проведение виртуальных экскурсий | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 10/10000 | 10/10000 | 100 | 10/10000 |
| 64 | Проведение тематических викторин: - «Сокровища России»; - «Единая страна»; - «Сталинградская битва»; - «История ВОВ 1941-1945» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 25/12000 | 25/12000 | 100 | 30/15000 |
| 65 | Проведение уроков мужества: - «Гимн великому народу»; - «Колокола памяти – Афганистан» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 4/150 | 4/150 | 100 | 4/150 |
| 66 | Просмотр документальных фильмов: - «Детство, опаленное войной»; - «День героев Отечества»; - «Блокада Ленинграда» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 4/300 | 4/300 | 100 | 4/300 |
| 67 | Проведение мероприятия, посвященного 80-летию битвы за Москву «На огненных московских рубежах» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/ охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| Всего по программе |  | Всего | 302,6 | 302,6 | 100 | 302,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 302,6 | 302,6 | 100 | 302,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальника Управления по делам молодёжи АМР                                                                                                                  К.Н. Амерханова