## Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Альметьевского муниципального

района Республики Татарстан

Форма №4

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда в Альметьевском муниципальном районе на 2023-2025 годы |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел планирования и сопровождения работ Управления строительства и капитального ремонта ИК АМР |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление ИК АМР №3090 от 22.12.2022 «Об утверждении муниципальной программы улучшения условий и охраны труда в Альметьевском муниципальном районе на 2023-2025 годы» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Максимова О.А, ведущий специалист отдела планирования и сопровождения работ |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

за 2025 год

| №№ п/п | Наиме-нование под- програм-мы (раздела, меро-приятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирова- ния на отчетный год из норматив-ного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан- сирова- ния | Фактически использо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикато-ра единица измерения | Значения индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предыдущ-ий год |  | текущий год |  | процент вы- пол-не- ния | план на следующий- год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Организация обучения руководителей и специалистов органов местного самоуправления по охране труда | местный бюджет | 10 000 | 10 000 | 7% | 700 | Количество прошедших обучение руководителей и специалистов | 34 | 26 | 10 | 7 | 70% | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение уровня производственного травматизма и несчастных случаев % | 10 | 7 | 15 | 5 | 33% | 5 |
| 2 | Пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой информации (публикация оперативной информации, размещение баннеров и т.д.) | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение месячника по охране труда в Альметьевском муниципальном районе | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение участия организаций и учреждений Альметьевского муниципального района на республиканских конкурсах на лучшую организацию работы по охране труда, на лучшего специалиста по охране труда | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы Координационного совета по охране труда, проведение заседаний | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приглашение на заседания Координационного совета по охране труда руководителей предприятий, допустивших несчастные случаи на производстве (групповые, со смертельным исходом, с тяжелыми последствиями) | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», «дней охраны труда» с участием руководителей и специалистов организаций Альметьевского муниципального района | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение ежегодного районного «Всемирного дня охраны труда» | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Информирование населения Альметьевского муниципального района о состоянии условий и охране труда в организациях | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Участие в расследованиях несчастных случаев на производстве | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оказание консультативной помощи предприятиям и организациям в работе служб охраны труда с численностью менее 50 человек | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оказание содействия на активизацию проведения вакцинации против сезонного гриппа работников группы риска (работники транспортных предприятий, сфера услуг, торговля, здравоохранения и т.д) | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Оказание содействия на активизацию проведения вакцинации против сезонного гриппа работников промышленных предприятий, не входящих в группу риска | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Оказание содействия на активизацию проведения специальной оценки условий труда в организациях района. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по программе |  | Всего | 10 000 | 10 000 | 7% | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10 000 | 10 000 | 7% | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |