Форма №4

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2024-2026 годы |
| Наименование отчитывающейся организации | МКУ «Управление гражданской защиты Альметьевского муниципального района» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 5 апреля 2024 года № 1345 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Гарифуллина Ляйсан Рауфовна, бухгалтер, 8.9274626483 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

за   2024- 2025 года

| №№ п/п | Наиме-нование под- програм-мы (раздела, меро-приятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирова- ния на отчетный год из норматив-ногоправового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан- сирова- ния | Фактически использо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикато-ра единица измерения | Значения индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предыдущ-ий год |  | текущий год |  | процент вы- пол-не- ния | план на следующий- год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | местный бюджет | 63,68 | 63,68 | 100 | 63,68 | Объем выполненых работ | 33,61 | 33,61 | 30,07 | 30,07 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Содержание диспетчерской службы | Местный бюджет | 16067,47 | 16067,47 | 100 | 16067,47 | Уровень готовности к выполнению задач по предназначению | 6111,29 | 6111,29 | 9956,18 | 9956,18 | 100 | 100 |
| Всего по программе |  | Всего |  |  |  |  |  | 6111,29 | 6111,29 | 9956,18 | 9956,18 | 100 | 100 |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 6111,29 | 6111,29 | 9956,18 | 9956,18 | 100 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник МКУ «УГЗ»                                                                                                                                                    Сафин Р.Р.