|  |
| --- |
| Приложение №4 |
| к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| Альметьевского муниципального |
| района Республики Татарстан |

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации  | Программа «Развитие физической культуры и спорта в АМР на 2020-2022годы» |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление по физической культуре, спорту и туризму АМР РТ |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы  | Постановление №2736 от 23.11.22 о внесении изменений в постановление Исполнительного комитета АМР РТ от 12.03.2020 №341  |
| Должностное лицо, ответственное засоставление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Сиразетдинова Татьяна Николаевна, заместитель руководителя по экономике, 32-86-87 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наиме-но­вание под-программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз норматив-ного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про-цент финан-сирова-ния | Фактическииспользовано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наимено­вание индикато-раединица измерения | Значения индикатора |
| 2022 год | про­центвы-полне-ния | планна сле­ду­ю­щийгод |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спора в АМР на 2020-2022 годы» в т.ч. мероприятия | Местный бюджет | 243 747,73 | 243 747,73 | 100% | 243 747,73 | - | - | - | - | 310 829,67 |
| 2 | Расходы на обеспечение крытого футбольного манежа «Алан» | РКМ | 2 305,2 | 2 305,2 | 100 | 2 305,2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Аутсорсинг услуг по перевозке спортсменов | РКМ | 1 190,1 | 1 190,1 | 99,99% | 1 189,94 | - | - | - | - | - |
| 4 | Обеспечение СШ специальным оборудованием.спортивным инвентареми экипировкой | РКМ | 1 473,50 | 1 473,50 | 99,87% | 1 471,56 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расходы на обеспечение крытого футбольного манежа «Алан» | внебюджет | 23,05 | 23,05 | 100% | 23,05 | - | - | - | - | 1 299,20 |
| Всего по программе | Всего  |  248 739,58  | 248 739,58  | 99,99%  | 248 737,48  | - | - | - | - | 312 128,87  |
| бюджет Республики Татарстан  |  4 968,80 |  4 968,80 |  99,96% |  4 966,70 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет  | 243 747,73  | 243 747,73  | 100%  | 243 747,73  | - | - | - | - | 310 829,67 |
| внебюджетныеисточники | 23,05  | 23,05  | 100%  | 23,05  |  |  |  |  |  1 299,20 |

Начальник Управления Д.В.Бакалдин