|  |
| --- |
| Приложение №4 |
| к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| Альметьевского муниципального |
| района Республики Татарстан |

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Программа «Развитие физической культуры и спорта в АМР на 2020-2022годы» |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление по физической культуре, спорту и туризму АМР РТ |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление №2736 от 23.11.22 о внесении изменений в постановление Исполнительного комитета АМР РТ от 12.03.2020 №341 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Сиразетдинова Татьяна Николаевна, заместитель руководителя по экономике, 32-86-87 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наиме-но­вание под- программы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе  бюджет Российской Федерации, бюджет  Республики Татарстан,  местный бюджет,  внебюджетные источники) | Плановые  объемы  финансирова- ния на  отчетный год из норматив-ного правового  акта об  утверждении  программы,  тыс. рублей | Выделено  по про­грамме на  отчетный  период  (лимит),  тыс.  рублей | Про- цент  финан- сирова- ния | Фактически использовано средств  (перечис-  лено со счета исполнителя) с начала года, тыс.  рублей | Наимено­вание  индикато-ра единица  измерения | Значения индикатора | | | | | | |
| 2022 год | | | про­цент вы- полне- ния | | план на  сле­ду­ю­щий год | |
| план | факт |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | | 14 | |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спора в АМР на 2020-2022 годы» в т.ч. мероприятия | Местный бюджет | 243 747,73 | 243 747,73 | 100% | 243 747,73 | - | - | - | - | | 310 829,67 | |
| 2 | Расходы на обеспечение крытого футбольного манежа «Алан» | РКМ | 2 305,2 | 2 305,2 | 100 | 2 305,2 | - | - | - | - | | - | |
| 3 | Аутсорсинг услуг по перевозке спортсменов | РКМ | 1 190,1 | 1 190,1 | 99,99% | 1 189,94 | - | - | - | - | | - | |
| 4 | Обеспечение СШ специальным оборудованием.спортивным инвентареми экипировкой | РКМ | 1 473,50 | 1 473,50 | 99,87% | 1 471,56 | - | - | - | - | | - | |
| 5 | Расходы на обеспечение крытого футбольного манежа «Алан» | внебюджет | 23,05 | 23,05 | 100% | 23,05 | - | - | - | - | | 1 299,20 | |
| Всего по  программе | | Всего | 248 739,58 | 248 739,58 | 99,99% | 248 737,48 | - | - | - | - | | 312 128,87 | |
| бюджет  Республики  Татарстан | 4 968,80 | 4 968,80 | 99,96% | 4 966,70 | - | - | - | - | | - | |
| местный  бюджет | 243 747,73 | 243 747,73 | 100% | 243 747,73 | - | - | - | - | | 310 829,67 | |
| внебюджетные источники | 23,05 | 23,05 | 100% | 23,05 |  |  |  |  | | 1 299,20 | |

Начальник Управления Д.В.Бакалдин