|  |
| --- |
| Приложение №4 |
| к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| Альметьевского муниципального |
| района Республики Татарстан |

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Программа «Развитие физической культуры и спорта в АМР на 2023-2025годы» |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление по физической культуре и спорту АМР РТ |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление №1795 от 17.05.24 о внесении изменений в постановление Исполнительного комитета АМР РТ от 14.12.2022 №2981 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Сиразетдинова Татьяна Николаевна, заместитель руководителя по экономике, 32-86-87 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наиме-но­вание под- программы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе  бюджет Российской Федерации, бюджет  Республики Татарстан,  местный бюджет,  внебюджетные источники) | Плановые  объемы  финансирова- ния на  отчетный год из норматив-ного правового  акта об  утверждении  программы,  тыс. рублей | Выделено  по про­грамме на  отчетный  период  (лимит),  тыс.  рублей | Про- цент  финан- сирова- ния | Фактически использовано средств  (перечис-  лено со счета исполнителя) с начала года, тыс.  рублей | Наимено­вание  индикато-ра единица  измерения | Значения индикатора | | | | |
| 2024 год | | про­цент вы- полне- ния | план на  сле­ду­ю­щий год | |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спора в АМР на 2023-2025 годы» в т.ч. мероприятия | Местный бюджет | 314 613,96 | 314 613,96 | 99,99% | 314 602,74 | - | - | - | - | 312 366,47 |
| 2 | Расходы на обеспечение хоккея | РКМ | 476,3 | 476,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Аутсорсинг услуг по перевозке спортсменов | РКМ | 584,55 | 584,55 | 99,99% | 584,53 | - | - | - | - | - |
| 4 | Софинансируемые на обнспечение МБУ ДО «СШОР» | РКМ | 2 222,22 | 2 222,22 | 100% | 2 222,22 | - | - | - | - | - |
| 5 | Обеспечение СШ специальным оборудованием.спортивным инвентареми экипировкой | РКМ | 1 395,41 | 1 395,41 | 99,81% | 1 392,72 | - | - | - | - | - |
| 6 |  | внебюджет | 221,49 | 221,49 | 94,52% | 209,37 | - | - | - | - | - |
| Всего по  программе | | Всего | 319 513,93 | 319 513,93 | 99% | 318 802,21 | - | - | - | - | 312 366,47 |
| бюджет  Республики  Татарстан | 4 678,48 | 4 678,48 | 89,76% | 4 199,47 | - | - | - | - | - |
| местный  бюджет | 314 613,96 | 314 613,96 | 99,99% | 314 602,74 | - | - | - | - | 312 366,47 |
| внебюджетные источники | 221,49 | 221,49 | 94,52% | 209,37 | - | - | - | - | - |

Начальник Управления Ф.А.Гарипов