Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа организации отдыха детей и молодежи Альметьевского муниципального района на 2023 год |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление по делам детей и молодежи АМР РТ |
| Наименование нормативного акта об утверждении муниципальной программы | Постановление Исполнительного комитета АМР от 28 декабря 2022 года №3169 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О должность, контактный телефон) | Гарифуллина Алия Искендаровна, методист |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основных мероприятий | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит тыс. рублей) | Процент финансирования | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года тыс. руб.) | Индикаторы оценки конечных результатов, чел. | Значение индикатора | | |
|  | Текущий год | | Процент выполнения |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
|  | Открытие профильных смен в загородных лагерях открытие профильных смен в загородных лагерях | Местный бюджет  бюджет Республики Татарстан | 196,6  8182,5 | 181,31  8001,17 | 100  100 | 181,31  8001,17 | количество детей | 600 | 600 | 100 |
|  | Организация профильных смен в лагерях палаточного типа | бюджет Республики Татарстан | 241,14 | 241,14 | 100 | 241,14 | количество детей | 30 | 30 | 100 |
|  | Организация смен в загородных лагерях для детей работников муниципальных и государственных организаций и детей работников коммерческих и  некоммерческих организаций | бюджет Республики Татарстан | 4138,97 | 4138,97 | 100 | 4138,97 | количество детей | 253 | 253 | 100 |
|  | Организация профильной смены в лагере палаточного типа для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | бюджет Республики Татарстан | 6488,7 | 6450,8 | 100 | 6450,8 | количество детей | 350 | 348 | 99,43 |
| Всего по  программе | | Всего | 19066,58 | 19013,39 | 100 | 19013,39 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет  Российской  Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет  Республики  Татарстан | 18869,98 | 18832,08 | 100 | 18832,08 |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 196,6 | 181,31 | 100 | 181,31 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления по делам детей и молодёжи АМР И.Р. Фасхутдинов