|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| Альметьевского муниципального |
| района Республики Татарстан |

 Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации  | Муниципальная программа развития культуры и искусства в Альметьевском муниципальном районе РТ на 2023-2025 годы |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление культуры Альметьевского муниципального района |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы  | Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района № 7581 от 05.12 .2023 г. |
| Должностное лицо, ответственное засоставление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Аскарова Резеда Анваровна начальник отдела МКУ ЦБ 44 16 02 |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы развития культуры и искусства по Управлению культуры АМР РТ**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наимено­вание под- программы(раздела,меро-приятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-пол-не-ния | планна следую­щий- год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная Программа развития культуры и искусства на 2023-2025 г (тыс. руб.) |  | 450 330 | 450 330 | 98,1 | 441 959,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе  | **Всего**  | **450 000** | **450 000** | **98,1** | **441 629,4** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации  |  0 | 0 | 0 | 0 | Пополнение книжного фонда централизованной библиотечной системы АМР РТ |  |  |  |  |  | - |
| бюджет Республики Татарстан  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| местный бюджет  | 450 000 | 450 000 | 100 | 441 629,4 | Проведение культурно-массовых мероприятий, ФОТ, приобретение предметов снабжения, содержание зданий, помещений. |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники | 330,0 | 330,0 | 100 | 330,0 | Оснащение учреждений доп. образования и культуры  | 75 | 75 | 80 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№п/п | Наименование под- программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз норматив-ного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
|  |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-пол-не-ния | планна следующий- год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение оборудованием, пошив костюмов | Местный бюджет, внебюджет |  |  |  |  | Оснащение учреждений культуры | 75 |  | 80 |  | 100 | 85 |
| 2. | Оснащение оргтехникой учреждения культуры | Местный бюджет, внебюджет |  |  |  |  | Оснащение учреждений культуры | 80 |  | 80 |  | 100 | 83 |
| 3. | Курсы повышения квалификации работников | Местный бюджет |  |  |  |  | Доля работников, повысивших квалификацию | 70 |  | 75 |  | 100 | 77 |
|  4 | Приобретение: основных средств для школ и учреждений культуры  | Бюджет |  282,9 | 282,9 | 100 | 282,9 | Оснащение учреждений доп. образования и культуры  | 42 |  | 45 |  | 100 | 47 |
|  5 | Приобретение: основных средств для школ и учреждений культуры | Внебюджет | 330,0 | 330,0 | 100 | 330,0 | Оснащение учреждений доп. образования и культуры  | 72 |  | 75 |  | 100 | 77 |
|  6 | Комплектование книжным фондом библиотек | Федеральный бюджет |   |   |   |   | Рост обеспеченности книгами библиотек | 10 |  | 10 |  | 100 | 10 |
|  7 | Создание компьютерной инфраструктуры, приобретение ККМ в музеях | Местный бюджет, внебюджет |  |  |  |  | Доля всех музеев, оснащенных современной компьютерной инфраструктурой | 55 |  | 60 |  | 100 | 70 |
|  8 | Поддержка сотрудников, работающих и проживающих в сельской местности  | Местный бюджет | 686,5 | 686,5 | 100 | 686,5 | Выплаты работникам, проживающим в с/местности коммунальных услуг  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  9 | Фонд оплаты труда и начисления | Местный бюджет, бюджет РТ | 420892,6 | 420892,6 | 98,1 | 412 852,0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  10 | Материальное стимулирование преподавателей (доплата молодым специалистам) | Бюджет РТ |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  11 | Приобретение предметов снабжения, коммунальные услуги, содержание имущества, зданий | Местный бюджет | 28 138,0 | 28 138,0 | 100 | 28 138,0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |

И.о. Начальника Управления культуры Л.А.Салихова

Р.А.Аскарова

8 (553) 44 16 02

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| Альметьевского муниципального |
| района Республики Татарстан |

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации  | Муниципальная программа профилактики правонарушений в Альметьевском муниципальном районе РТ на 2023 год |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление культуры Альметьевского муниципального района |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы  | Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района  |
| Должностное лицо, ответственное засоставление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Аскарова Резеда Анваровна начальник отдела МКУ ЦБ 44 16 02 |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы профилактики правонарушений в АМР РТ по Управлению культуры АМР РТ**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наиме-но­вание под- програм-мы(раздела,меро-приятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наимено­вание индикато-ра единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущ-ий год | текущий год | про­центвы-пол-не-ния | планна следу­ю­щий- год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная Программа профилактики правонарушений на 2023 г (тыс. руб.) | Местный бюджет | 600 | 600 | 100 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе  | **Всего**  | **600** | **600** | **100** | **600** |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | - |
| бюджет Республики Татарстан  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| местный бюджет  | 600 | 600 | 100 | 600 | Обеспечение работоспособности обслуживания технических средств охраны и вывода на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации. |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№п/п | Наименование под- программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз норматив-ного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит) тыс. рублей | Про цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-пол-не-ния | планна следую­щий- год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение работоспособности обслуживания тех.средств охраны и вывода на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации | Местный бюджет | 600 | 600 | 100 | 600 | Обеспечение работоспособности обслуживания технических средств охраны и вывода на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации. |  |  |  |  |  |  |

И.о. начальника Управления культуры Л.А.Салихова

Р.А.Аскарова

8(8553) 44 16 02

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| Альметьевского муниципального |
| района Республики Татарстан |

 Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации  | Муниципальная программа «Пожарная безопасность Альметьевского муниципального района РТ на 2023- 2025 годы |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление культуры Альметьевского муниципального района |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы  | Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района  |
| Должностное лицо, ответственное засоставление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Аскарова Резеда Анваровна начальник отдела МКУ ЦБ 44 16 02 |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность Альметьевского муниципального района на 2023-2025 г. по Управлению культуры АМР РТ**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование под- программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-полне-ния | планна следую­щий- год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная Программа «Пожарная безопасность Альметьевского муниципального района РТ на 2023-2025 годы (тыс. руб.) | Местный бюджет | 674,2 | 674,2 | 95,9 | 646,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе  | **Всего**  | **674,2** | **674,2** | **95,9** | **646,2** |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | - |
| бюджет Республики Татарстан  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| местный бюджет  | 674,2 | 674,2 | 95,9 | 646,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№п/п | Наименование под- программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз норматив-ного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-пол-не-ния | планна следую­щий- год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей  | Местный бюджет | 660,7 | 660,7 | 95,8 | 632,7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. | Перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители) | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4. | Обучение должностных лиц пожарно-тех. минимуму | Местный бюджет | 3,5 | 3,5 |  100 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение индив. средствами защиты органов дыхания, приобретение резиновых перчаток | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замер сопротивления, испытание электрооборудования | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 7. | Обновление стендов по пожарной безопасности | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 8. | Приобретение датчиков пожаротушения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 9. | Испытание пожарных лестниц, пожарных рукавов | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | **Всего** |  | **674,2** | **674,2** | **95,9** | **646,2** |  |  | **0** |  | **0** |  | **0** |

Суммы , запланированные по Программе пожарной безопасности освоены на 95,9% ( уменьшение за счет проведения торгов)

И.о. начальника Управления культуры Л.А.Салихова

Р.А.Аскарова

8(8553) 44 16 02

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| Альметьевского муниципального |
| района Республики Татарстан |

 Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации  | Муниципальная программа «Профилактики наркотизации населения Альметьевского муниципального района РТ на 2023г. годы |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление культуры Альметьевского муниципального района |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы  | Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района  |
| Должностное лицо, ответственное засоставление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Аскарова Резеда Анваровна начальник отдела МКУ ЦБ 44 16 02 |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Профилактика наркотизации населения Альметьевского муниципального района на 2023 г. по Управлению культуры АМР РТ**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование под- программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-полне-ния | планна следую­щий- год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная Программа «Профилактики наркотизации населения Альметьевского муниципального района РТ на 2023год (тыс. руб.) | Местный бюджет | 14,1 | 14,1 | 100 | 14,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе  | **Всего**  | **14,1** | **14,1** | **100** | **14,1** |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | - |
| бюджет Республики Татарстан  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| местный бюджет  | 14,1 | 14,1 | 100 | 14,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№п/п | Наименование под- программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз норматив-ного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-пол-не-ния | планна следую­щий- год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Приобретение материалов, канц.товаров для проведения мероприятий по профилактике наркотизации населения. | Местный бюджет | 14,1 | 14,1 | 100 | 14,1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | **Всего** |  | **14,1** | **14,1** | **100** | **14,1** |  |  | **0** |  | **0** |  | **0** |

И.о. начальника Управления культуры Л.А.Салихова

Р.А.Аскарова

8(8553) 44 16 02

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| Альметьевского муниципального |
| района Республики Татарстан |

 Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации  | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Альметьевского муниципального района РТ на 2023г. годы |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление культуры Альметьевского муниципального района |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы  | Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района  |
| Должностное лицо, ответственное засоставление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Аскарова Резеда Анваровна начальник отдела МКУ ЦБ 44 16 02 |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Альметьевского муниципального района на 2023 г. по Управлению культуры АМР РТ**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование под- программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-полне-ния | планна следую­щий- год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная Программа «Патриотическое воспитание молодежи» Альметьевского муниципального района РТ на 2023год (тыс. руб.) | Местный бюджет | 2 885,0 | 2885,0 | 100 | 2 885,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе  | **Всего**  | **2 885,0** | **2 885,0** | **100** | **2 885,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | - |
| бюджет Республики Татарстан  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| местный бюджет  | 2 885,0 | 2 885,0 | 100 | 2 885,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№п/п | Наименование под- программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз норматив-ного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-пол-не-ния | планна следую­щий- год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Проведение мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи (23 февраля,9 мая). | Местный бюджет | 2 885,0 | 2 885,0 | 100 | 2 885,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | **Всего** |  | **2 885,0** | **2 885,0** | **100** | **2 885,0** |  |  | **0** |  | **0** |  | **0** |

И.о. начальника Управления культуры Л.А.Салихова

Р.А.Аскарова

8(8553) 44 16 02

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| Альметьевского муниципального |
| района Республики Татарстан |

 Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации  | Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Альметьевского муниципального района РТ» на 2023г. год |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление культуры Альметьевского муниципального района |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы  | Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района  |
| Должностное лицо, ответственное засоставление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Аскарова Резеда Анваровна начальник отдела МКУ ЦБ 44 16 02 |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики Альметьевского муниципального района на 2023 г. по Управлению культуры АМР РТ**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование под- программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-полне-ния | планна следую­щий- год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная Программа «Реализация государственной национальной политики» Альметьевского муниципального района РТ на 2023год (тыс. руб.) | Местный бюджет | 5 873,3 | 5 873,3 | 100 | 5 873,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе  | **Всего**  | **5 873,3** | **5 873,3** | **100** | **5 873,3** |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | - |
| бюджет Республики Татарстан  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| местный бюджет  | 5 873,3 | 5 873,3 | 100 | 5 873,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№п/п | Наименование под- программы(раздела,мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетныеисточники) | Плановые объемы финансирова-ния на отчетный годиз норматив-ного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по про­граммена отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан-сирова-ния | Фактическииспользо- вано средств (перечис- лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора единица измерения | Значения индикатора |
| предыдущий год | текущий год | про­центвы-пол-не-ния | планна следую­щий- год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Проведение мероприятий, связанных с национальной государственной политикой (праздник Сабантуй, Фестиваль национальных культур и т.д.)  | Местный бюджет | 5 873,3 | 5 873,3 | 100 | 5 873,3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | **Всего** |  | **5 873,3** | **5 873,3** | **100** | **5 873,3** |  |  | **0** |  | **0** |  | **0** |

И.о. начальника Управления культуры Л.А.Салихова

Р.А.Аскарова

8(8553) 44 16 02