Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа «Сельская молодёжь Альметьевского муниципального района на 2021-2025 годы» |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление по делам молодежи АМР РТ |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление Исполнительного комитета АМР от 2 апреля 2021 года №450 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Гарифуллина Алия Искендаровна, методист |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование  подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в т.ч.  бюджет Российской Федерации, бюджет  Республики Татарстан,  местный бюджет,  внебюджетные источники) | Плановые  объемы  финансирования на  отчетный год из нормативного правового  акта об  утверждении  программы,  тыс. рублей | Выделено  по программе на отчетный  период  (лимит),  тыс. рублей | Про-цент  финан- сирова- ния | Фактически использо-  вано средств  (перечис-  лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование  индикатора  единица  измерения | Значения индикатора | | | | | |
| предыдущий год | | текущий  год | | процент выпол-нения | план на  следующий  год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1.1 Распространение практики справочного консультирования  сельской молодежи, предоставления  информационных и консалтинговых услуг, издание информационных  продуктов | - | - | - | - | - | удельный вес сельской молодежи, охваченной всеми видами консультаций (индивидуальной, электронной, телефонной), в общем количестве сельской молодежи % |  | - | 30 | 30 | 100 | 30 |
| 2 | 1.2 Освещение проблематики развития сельских поселений в СМИ | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | - | 25 | 25 | 100 | 30 |
| 3 | 1.3 Насыщение информационного поля качественной социальной видео - и печатной продукцией | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | удельный вес сельской молодежи, охваченной всеми видами консультаций (индивидуальной, электронной, телефонной), в общем количестве сельской молодежи % | - | - | 18 | 18 | 100 | 20 |
| 4 | 2.1 Оказание в установленном  порядке различных видов поддержки общественным  организациям, занимающимся  сельской молодежью Альметьевского муниципального района | - | - | - | - | - | удельный вес молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченной в деятельность Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан», в общем количестве сельской  молодежи % | - | - | 30 | 30 | 100 | 30 |
| 5 | 2.2 Организация и  проведение республиканского  форума сельской  молодежи | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | удельный вес молодежи в  возрасте от 15 до 30 лет,  вовлеченной в деятельность  Региональной общественной  организации «Аграрное  молодежное объединение  Республики Татарстан», в  общем количестве сельской  молодежи мероприятие/  охват | - | - | 1/140 | 1/140 | 100 | 1/140 |
| 6 | 2.3 Обучение сельской  молодежи технологиям работы по развитию общественной политической активности | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | доли сельской  молодежи в местных советах  депутатов в общем количестве депутатов  в 35 сельских поселениях, % | - | - | 26 | 26 | 100 | 30 |
| 7 | 2.4 Подготовка кандидатов в депутаты сельских Советов из числа  сельской молодежи (тренинги, семинары, курсы, школы молодого  политика, информирование,  навыки) | местны бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | - | 18 | 18 | 100 | 20 |
| 8 | 2.5 Организация и проведение вебинаров и дистанционного  обучения социальному  проектированию сельской  молодежи | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | удельный вес сельской  молодежи, обучившейся  социальному проектированию, в общем количестве сельской  молодежи % | - | - | 30 | 30 | 100 | 30 |
| 9 | 3.1 Разработка специальных программ вебинаров и  дистанционного обучения сельской  молодежи бизнес – планированию | - | - | - | - | - | удельный вес сельской  молодежи, участвующей в  программах экономического  развития села, в общем количестве сельской  молодежи мероприятие/охват | - | - | 2/140 | 2/140 | 100 | 2/140 |
| 10 | 3.2 Организация и проведение вебинаров и дистанционного  обучения основам бизнес-планирования для сельской  молодежи | - | - | - | - | - | - | - | 2/140 | 2/140 | 100 | 2/140 |
| 11 | 3.3 Создание базы данных из числа  сельской молодежи, желающей получить высшее образование, и  формирование списков для целевого набора по заочной и очной формам обучения в образовательных  организациях высшего образования аграрного профиля | - | - | - | - | - | удельный вес сельской  молодежи, участвующей в  программах экономического  развития села, в общем количестве сельской молодежи % | - | - | 25 | 25 | 100 | 30 |
| 12 | 3.4 Организация ежегодного  мониторинга по выявлению  фактического состояния уровня  безработицы среди молодежи,  проживающей в сельской местности | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 100 | 20 |
| 13 | 3.5 Проведение работ по содействию  гражданам в трудоустройстве путем  организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. | - | - | - | - | - |  | - | - | 25 | 25 | 100 | 30 |
| 14 | 4.1 Проведение конкурса  профессионального мастерства среди молодых специалистов  и работников сферы агро-промышленного комплекса | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | удельный вес сельской  молодежи, вовлеченной в  интеллектуально- творческие  мероприятия, в общем количестве сельской  молодежи, % | - | - | 30 | 30 | 100 | 30 |
| 15 | 4.2 Организация и проведение  профилактических мероприятий против курения, алкоголизма,  наркомании | - | - | - | - | - | удельный вес сельской  молодежи, участвующей в  программах формирования  здорового образа жизни, в общем количестве сельской  молодежи. % | - | - | 30 | 30 | 100 | 30 |
| 16 | 4.3 Организация и проведение  мероприятий, направленных на  патриотическое воспитание,  формирование гражданственности и  сохранение  национальной  идентичности подрастающего  поколения и  молодежи из группы риска | - | - | - | - | - | удельный вес сельской  молодежи, участвующей в  программах формирования  здорового образа жизни, в общем количестве сельской  молодежи. мероприятие/охват | - | - | 2/140 | 2/140 | 100 | 2/140 |
| Всего по  программе | | Всего | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет  Российской  Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет  Республики  Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления по делам молодёжи АМР К.Н. Амерханова