Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи Альметьевского муниципального района на 2021-2025 годы» |
| Наименование отчитывающейся организации | Управление по делам детей и молодежи АМР РТ |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление Исполнительного комитета АМР от 14 апреля 2021 года №517 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Гарифуллина Алия Искендаровна, главный бухгалтер, тел. 45-35-95 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наимено­вание  подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в т.ч.  бюджет Российской Федерации, бюджет  Республики Татарстан,  местный бюджет,  внебюджетные источники) | Плановые  объемы  финансирования на  отчетный год из нормативного правового  акта об  утверждении  программы,  тыс. рублей | Выделено  по программе на отчетный  период  (лимит),  тыс. рублей | Про-цент  финан- сирова- ния | Фактически использо-  вано средств  (перечис-  лено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наимено­вание  индикатора  единица  измерения | Значения индикатора | | | | | |
| предыдущий год | | текущий  год | | про­цент выпол-нения | план на  сле­ду­ю­щий  год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Молодежная патриотическая акция по вручению паспортов «Я – гражданин России» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 2/40 | 2/40 | 100 | 2/50 |
| 2 | Участие в Республиканских соревнованиях и мероприятиях военной патриотической направленности | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 4/400 | 4/400 | 100 | 4/400 |
| 3 | Организация участия делегаций АМР в республиканских, региональных и федеральных проектах патриотической направленности | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 250 | 250 | 100 | 250 |
| 4 | Проведение городского конкурса «Лучший военный водитель» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/30 | 1/30 | 100 | 1/30 |
| 5 | Разработка и выпуск наглядных пособий, плакатов военно-патриотической направленности | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 6 | Разработка и издание информационной литературы «Будущему призывнику» | - | - | - | - | - | Количество экземпляров | - | - | 10000 | 10000 | 100 | 10000 |
| 7 | Добровольческий форум, направленный на патриотическое воспитание | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| 8 | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | Местный бюджет | 15,75 | 15,75 | - | 15,75 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/1000 | 1/1000 | 100 | 1/1000 |
| 9 | Митинг, посвященный Дню Военно-морского флота | Местный бюджет | 10,08 | 10,08 | 100 | 10,08 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| 10 | Митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск | Местный бюджет | 10,08 | 10,08 | 100 | 10,08 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| 11 | Военно-спортивная игра «Тропа мужества» | Местный бюджет | 84,99 | 84,99 | 100 | 84,99 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/1000 | 1/1000 | 100 | 1/1000 |
| 12 | Проведение учебно-полевых сборов по основам военной службы для допризывной молодежи | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 2/400 | 2/400 | 100 | 2/400 |
| 13 | Развитие и дальнейшее совершенствование материальной базы поисковых отрядов АМР, участие в грантовых конкурсах | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 2/400 | 2/400 | 100 | 2/400 |
| 14 | Фестивали военной патриотической песни:  - «Долг! Честь! Родина»;  - «Песни, с которыми победили» | Местный бюджет | 45,63 | 45,63 | 100 | 45,63 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/300 | 1/300 | 100 | 1/350 |
| 15 | Конкурсы чтецов:  - «Дети о войне»;  - «Строки, рожденные в боях» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 2/100 | 2/100 | 100 | 2/100 |
| 16 | Медиа-конкурс на лучший клип на песню:  - О войне;  - о Родине;  - о родном крае  и т.д. | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 150 | 150 | 100 | 150 |
| 17 | Проведение Всероссийских, Республиканских и муниципальных исторических квестов и квизов | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 5/350 | 5/350 | 100 | 5/350 |
| 18 | Военно-патриотическая игра «Ратник» | Местный бюджет | 45,06 | 45,06 | 100 | 45,06 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| 19 | Военно-спортивная игра «Зарница» (для школьников) | Местный бюджет | 24,01 | 24,01 | 100 | 24,01 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/1000 | 1/1000 | 100 | 1/1000 |
| 20 | Проведение спортивных эстафет и спартакиад:  - «Вперед за Победой»;  - среди юнармейцев;  - по военно-прикладным видам спорта. | Местный бюджет | 12,88 | 12,88 | 100 | 12,88 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 3/583 | 3/583 | 100 | 3/583 |
| 21 | Тожественные проводы в ряды вооруженных сил «День призывника | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 2/500 | 2/500 | 100 | 2/500 |
| 22 | Международная акция «Письмо Победы» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 23 | Поздравление военнослужащих проходящих службу в рядах вооружённых сил РФ | Местный бюджет | 18,80 | 18,80 | 100 | 18,80 | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 24 | Праздничные мероприятия ко Дню Республики Татарстан:  - мастер-классы;  - праздники двора;  - творческий конкурс «История моей семьи» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 30/5000 | 30/5000 | 100 | 30/5000 |
| 25 | Мероприятия посвященные Дню народного единства:  - выставка;  - фото-выставка;  - конкурсная программа «Пока мы едины, мы непобедимы!»;  - спортивный забег для семей | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 2/5000 | 2/5000 | 100 | 2/5000 |
| 26 | Проведение конкурса тематических рисунков, электронных открыток, стендов и плакатов, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 10/100000 | 10/10000 | 100 | 10/10000 |
| 27 | Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ:  - пост №1 и №2;  - литературные вечера;  - мастер-классы;  - выставка;  - концертные программы;  - праздники двора;  - адресное поздравление ветеранов;  - патриотические часы;  - интерактивные занятия | Местный бюджет | 952,52 | 952,52 | 100 | 952,52 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/60000 | 1/60000 | 100 | 1/60000 |
| 28 | Организация и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/10000 | 1/10000 | 100 | 1/12000 |
| 29 | Акция «Ветеран живет рядом» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 2/500 | 2/500 | 100 | 2/500 |
| 30 | Проведение всероссийской акции "Вахта Памяти» | Местный бюджет | 13,95 | 13,95 | 100 | 13,95 | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 31 | Организация и проведение Всероссийской акции «Дерево Победы» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 32 | Проведение Всероссийской акции «Свеча Памяти» | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| 33 | Проведение Городского месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества; соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на Кубок Героя Советского Союза Такарликова Н.Е. | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 4/600 | 4/600 | 100 | 4/600 |
| 34 | Цикл мероприятий «Отчизна армией сильна!»:  - Спортивный праздник  «Со спортом с детства»;  -«Семейные старты»;  «Армейский калейдоскоп»;  - Концертная программа «Служить России» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 2/250 | 2/250 | 100 | 2/300 |
| 35 | Патриотические акции ко Дню государственного флага России и Дню Конституции Российской Федерации | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 2/1000 | 2/1000 | 100 | 2/1000 |
| 36 | Привлечение к участию в патриотическом воспитании трудовых коллективов предприятий, учреждений, научных, ветеранских организаций | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 4000 | 4000 | 100 | 5000 |
| 37 | Привлечение к участию в подготовке к встрече годовщины Победы в Великой Отечественной войне трудовых коллективов предприятий, учреждений, научных, ветеранских организаций | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 11000 | 11000 | 100 | 11000 |
| 38 | Создание уголков, комнат боевой славы в учебных заведениях и на предприятиях города | - | - | - | - | - | Кол-во | - | - | 3 | 3 | 100 | 3 |
| 39 | Участие волонтерских организаций во Всероссийском тимуровском движении по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликт | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 2000 | 2000 | 100 | 3000 |
| 40 | Организация конкурсов социально значимых проектов, сочинений, рисунков на тему "Мой город", "Моя Республика" | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| 41 | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ, дням воинской славы России и памятным датам | Местный бюджет | 52,60 | 52,60 | 100 | 52,60 | Количество мероприятий/  охват | - | - | 10/3500 | 10/3500 | 100 | 10/3500 |
| 42 | Выставка, посвященная Дню Победы в ВОВ | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 43 | Проведение праздничной программы по месту жительства, посвященной Дню Победы | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 4 | 4 | 100 | 4 |
| 44 | Встречи с ветеранами и тружениками тыла | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 45 | Эстафета добрых дел:- проведение всероссийской патриотической акции "Подвези ветерана" | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 5 | 5 | 100 | 5 |
| 46 | Проведение Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 47 | Митинги в сельских поселениях, посвященные Дню Победы в ВОВ, Дню памяти и скорби | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 48 | Выставка, посвященная Дню Победы в ВОВ  «Поклонимся великим тем годам» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 49 | Цикл мероприятий «В гостях у деда Тухватуллы» (Зимний и летний период) | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 4 | 4 | 100 | 3 |
| 50 | Проведение тематических музейных уроков, круглых столов, лекций, бесед. | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 4 | 4 | 100 | 4 |
| 51 | Мероприятия для учащихся сельских средних образовательных школ, посвященные Дню Защитников Отечества, с приглашением ветеранов боевых действий и Великой Отечественной войны | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 4 | 4 | 100 | 4 |
| 52 | Мероприятие «У войны не женское лицо» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 53 | Цикл мероприятий по гражданскому воспитанию:  -День правовых знаний, посвящённый Дню Конституции России;  -Диспут «Гражданин ли я России?»;  -Поэтический марафон «За что я люблю Россию?», посвящённый Дню России;  -«Кем я стану? Кем мне быть, чтобы Родине служить?»;  - лекция, посвященная Дню России;  - дискуссия «Я - гражданин России» | - | - | - | - | - | Охват | - | - | 12000 | 12000 | 100 | 14000 |
| 54 | Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/385 | 1/385 | 100 | 1/385 |
| 55 | Мониторинг мемориальных досок, памятников и памятных сооружений на территории Альметьевского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Организация выставок на историко-патриотическую тему | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 3 | 3 | 100 | 4 |
| 57 | Проведение смотров -конкурсов по подготовке в образовательных организациях начального и среднего образования детей и молодежи к военной службе в армии | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 58 | Развитие шефских связей с воинскими частями:  - организация посещений воинских частей;  - знакомство с жизнью и бытом военнослужащих, проходящих службу по призыву | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 59 | Продолжение практики торжественного ритуала принятия воинской присяги, клятвы кадета юнармейцев у памятников и обелисков, с приглашением молодежи допризывного возраста, родителей, ветеранов | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 60 | Организация курсов для призывников "Подготовка молодежи к военной службе" | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 61 | Проведение муниципальных и региональных семинаров-совещаний специалистов, работающих в области патриотического воспитания | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 62 | Проведение муниципальных и региональных семинаров-совещаний преподавателей дисциплины "Основы безопасности  жизнедеятельности" | - | - | - | - | - | Количество мероприятий | - | - | 2 | 2 | 100 | 2 |
| 63 | Проведение виртуальных экскурсий | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 10/10000 | 10/10000 | 100 | 10/10000 |
| 64 | Проведение тематических викторин:  - «Сокровища России»;  - «Единая страна»;  - «Сталинградская битва»;  - «История ВОВ 1941-1945» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 20/10000 | 20/10000 | 100 | 25/12000 |
| 65 | Проведение уроков мужества:  - «Гимн великому  народу»;  - «Колокола памяти – Афганистан» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 4/120 | 4/120 | 100 | 4/150 |
| 66 | Просмотр документальных фильмов:  - «Детство, опаленное войной»;  - «День героев Отечества»;  - «Блокада Ленинграда» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 4/300 | 4/300 | 100 | 4/300 |
| 67 | Проведение мероприятия, посвященного 80-летию битвы за Москву «На огненных московских рубежах» | - | - | - | - | - | Количество мероприятий/  охват | - | - | 1/500 | 1/500 | 100 | 1/500 |
| Всего по  программе | | Всего | 1291,35 | 1291,35 | 100 | 1291,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет  Российской  Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет  Республики  Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 1291,35 | 1291,35 | 100 | 1291,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления по делам детей и молодёжи АМР И.Р. Фасхутдинов