Разработано Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в помощь организаторам дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований в Республике Татарстан

#### КАЛЕНДАРНый  ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутатов представительных

органов муниципальных образований в Республике Татарстан

##### Дата голосования – 4 марта 2012 года

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ)

Избирательный кодекс Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ (далее – ЗРТ)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| #### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Назначение выборов на 4 марта 2012 года п. 7 ст. 10, п. 8 ст. 71 ФЗ ч. 1 ст. 105, ст. 123 ЗРТ | С 4 декабря по 14 декабря 2011 года (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 6 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 3 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7, 8 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа» |
| 4 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | После представления перечня в избирательную комиссию муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5 | Направление в избирательные комиссии муниципальных образований Республики Татарстан списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по РТ |
| #### ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| Примечание: Полномочия окружных избирательных комиссий могут возлагаться на иные избирательные комиссии (п. 1 ст. 25 ФЗ, ч. 2 ст. 14 ЗРТ). Избирательная комиссия муниципального образования при подготовке и проведении муниципальных выборов осуществляет полномочия окружных избирательных комиссий в случаях, когда в соответствии с Избирательным кодексом Республики Татарстан окружные избирательные комиссии не формируются либо их полномочия не возложены в установленном порядке на иные избирательные комиссии (п. 11 ст. 108 ЗРТ). |  |  |  |
| 6 | Образование избирательных участков п. 2 ст. 25 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | Не позднее 13 января 2012 года (не позднее чем за 50 дней до дня голосования) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией |
| 7 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 4 ст. 25 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | - Не позднее 13 января 2012 года (не позднее чем за 50 дней до дня голосования), а в исключительных случаях - по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан не позднее чем за три дня до дня голосования | ## Территориальная избирательная комиссия |
| 8 | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий п. 7 ст. 25 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | Не позднее 18 января 2012 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| 9 | - Срок приема предложений по составу участковой избирательной комиссии п. 3 ст. 15 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | - Не может быть менее 15 дней | Территориальная избирательная комиссия |
| 10 | - Опубликование сообщения - о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав п. 3 ст. 15 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | ## До начала приема предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия |
| 11 | Формирование участковых избирательных комиссий п. 1 ст. 15 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | Не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года (не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| Примечание: Совмещение комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов различных уровней возможно по решению комиссии, организующей выборы на определенной территории, которое принято на основании обращения комиссии, организующей выборы на части этой территории (п. 9 ст. 20 ФЗ). |  |  |  |
| 12 | Обращение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о возложении на участковые избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации полномочий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата представительного органа муниципального образования Республики Татарстан п. 9 ст. 20 ФЗ | После принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| #### ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 13 | Самовыдвижение кандидатов п. 1 ст. 4, ст. 32-34 ФЗ ч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 34, ст. 35 ЗРТ | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет |
| 14 | Выдвижение кандидата избирательным объединением по одномандатному избирательному округу ст. 32, 33, 35 ФЗ ч. 9 ст. 34 ЗРТ | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательное объединение |
| 15 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном избирательной комиссией муниципального образования п. 7 ст. 33 ФЗ ч. 5 ст. 46 ЗРТ | После представления документов, необходимых для выдвижения | Окружная избирательная комиссия |
| 16 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения п. 5, 7 ст. 37 ФЗ ч. 1, 2 ст. 44 ЗРТ | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 17 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого избирательным объединением п. 5, 7 ст. 37 ФЗ ч. 1, 2 ст. 44 ЗРТ | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| Примечание: При проведении выборов в представительные органы муниципальных образований со средней нормой представительства избирателей в избирательном округе, не превышающей десяти тысяч избирателей, устанавливается заявительный порядок регистрации кандидатов. В этом случае сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется (п. 17 ст. 38 ФЗ, ч. 8 ст. 43 ЗРТ). |  |  |  |
| 18 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов ст. 38 ФЗ ч. 6 ст. 45 ЗРТ | Не ранее 3 января и не позднее 23 января 2012 года до 18 часов (не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидат |
| 19 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации п. 18 ст. 38 ФЗ ч. 2 ст. 47 ЗРТ | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Окружная избирательная комиссия |
| 20 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 1 ст. 50 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| Примечание: На выборах в представительные органы муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 50 ЗРТ). |  |  |  |
| 21 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру п. 30 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 27 февраля 2012 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования | Кандидат |
| 22 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения п. 32 ст. 38 ФЗ ч. 5 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 27 февраля 2012 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 23 | Право назначения доверенных лиц п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 1 ст. 52 ЗРТ | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
| 24 | Регистрация доверенных лиц кандидатов п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 2 ст. 52 ЗРТ | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружная избирательная комиссия |
| #### СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 25 | Составление списка избирателей п. 7 ст. 17 ФЗ п. 2 ст. 26 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | Не позднее 11 февраля 2012 года (не позднее чем за 21 день до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 26 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию п. 13 ст. 17 ФЗ п. 10 ст. 26 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | Не позднее 12 февраля 2012 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 27 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ п. 1 ст. 28 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | С 12 февраля 2012 года (за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 28 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей п. 14 ст. 17 ФЗ п. 13 ст. 26 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | Не позднее 3 марта 2012 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| #### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 29 | Агитационный период п. 1 ст. 49 ФЗ ч. 1 ст. 59 ЗРТ | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 3 марта 2012 года, то есть за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 30 | Оборудование информационного стенда п. 3 ст. 61 ФЗ ч. 3 ст. 73 ЗРТ | После сформирования участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
| 31 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п. 2 ст. 49 ФЗ ч. 2 ст. 59 ЗРТ | С 4 февраля 2012 года и до ноля часов 3 марта 2012 года (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 32 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в избирательную комиссию муниципального образования п. 6 ст. 50 ФЗ ч. 6. ст. 60 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 33 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ч. 7 ст. 61 ЗРТ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 2 февраля 2012 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 34 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке, и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов ч. 4 ст. 62 ЗРТ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 2 февраля 2012 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакции периодических печатных изданий |
| 35 | Заключение договора о предоставлении эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания для проведения предвыборной агитации п. 11 ст. 50 ФЗ ч. 11 ст. 60 ЗРТ | До предоставления эфирного времени | Кандидат, организации телерадиовещания |
| 36 | Заключение договора о предоставлении печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации п. 11 ст. 50 ФЗ ч. 11 ст. 60 ЗРТ | До предоставления печатной площади | Кандидат, редакции периодических печатных изданий |
| 37 | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени ч. 10 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир | Кандидат |
| 38 | Сообщение редакции соответствующего периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади ч. 7 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Кандидат |
| 39 | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени в полном объеме ч. 13 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Кандидат |
| 40 | Представление платежного поручения филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади ч. 9 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Кандидат |
| 41 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗ ч. 5 ст. 63 ЗРТ | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 42 | Установление времени для безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ | После подачи заявки | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 43 | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ | После подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 44 | Обязанность уведомить в письменной форме избирательную комиссию муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам п. 4 ст. 53 ФЗ ч. 4 ст. 63 ЗРТ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 45 | Обязанность разместить содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информацию в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов п. 4.1 ст. 53 ФЗ ч. 4.1 ст. 63 ЗРТ | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 46 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований п. 2 ст. 53 ФЗ ч. 2 ст. 63 ЗРТ | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Орган местного самоуправления |
| 47 | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» п. 10 ст. 48 ФЗ ч. 11 ст. 58 ЗРТ | Не позднее 22 февраля 2012 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия |
| 48 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») п. 3 ст. 46 ФЗ ч. 3 ст. 56 ЗРТ | С 28 февраля по 4 марта 2012 года (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 49 | Установление сроков распределения средств избирательным комиссиям п.п «е» п. 10 ст. 24 ФЗ п. 6 ст. 108 ЗРТ | После принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 50 | Разработка Инструкции о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов п. 10 ст. 24 ФЗ ст. 108 ЗРТ | До принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 51 | Разработка формы финансового отчета кандидата п. 10 ст. 24 ФЗ ст. 108 ЗРТ | До принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 52 | Установление порядка учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий п. 7 ст. 57 ФЗ ч. 4 ст. 66 ЗРТ | До принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с Национальным банком Республики Татарстан |
| 53 | Создание кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 67 ЗРТ | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат |
| Примечание: При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 67 ЗРТ). |  |  |  |
| 54 | Осуществление проверок по представлениям избирательных комиссий достоверности сведений, указанных гражданами- и юридическими лицами-жертвователями в избирательные фонды п. 13 ст. 59 ФЗ ч. 14 ст. 70 ЗРТ | ## В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 55 | Периодическое предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете, в том числе заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (в соответствии с Инструкцией о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов) п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 7 ст. 70 ЗРТ | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата - в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 56 | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств избирательного фонда п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 9 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 57 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов средствам массовой информации для опубликования п. 9.1 ст. 59 ФЗ ч. 10 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательные комиссии |
| 58 | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении участковой избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств ст. 57 ФЗ ч. 7 ст. 66 ЗРТ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 59 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении окружной избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств ст. 57 ФЗ ч. 9 ст. 66 ЗРТ | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Окружная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 60 | ## Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ ч. 1 ст. 69 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | С 8 до 20 часов 4 марта 2012 года | Участковая избирательная комиссия |
| 61 | - Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также определение способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении ч. 3 ст. 62 ФЗ ч. 3 ст. 74 ЗРТ | Не позднее 3 января 2012 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - Примечание: Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 2 или 3 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 3 ст. 62 ФЗ). |  |  |  |
| 62 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 2 ст. 76 ЗРТ | Не позднее 12 февраля 2012 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 63 | Выдача избирателям открепительных удостоверений в избирательной комиссии муниципального образования ч. 2 ст. 62 ФЗ ч. 1 ст. 74 ЗРТ | С 18 января по 12 февраля 2012 года (за 45 - 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 64 | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковой избирательной комиссии ч. 2 ст. 62 ФЗ ч. 1 ст. 74 ЗРТ | С 13 февраля по 3 марта 2012 года (за 19 - 1 день до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 65 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 7 февраля 2012 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 66 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 12 февраля 2012 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
| 67 | Изготовление и получение избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 2 ст. 75 ЗРТ | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 68 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям ст. 63 ФЗ ч. 16 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 2 марта 2012 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 69 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 22 ст. 75 ЗРТ | В день голосования после окончания времени голосования | Избирательные комиссии |
| 70 | Проведение голосования вне помещения для голосования п. 2, 5 ст. 66 ФЗ | 4 марта 2012 года (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, поданного в участковую избирательную комиссию в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 71 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования п. 2 ст. 68 ФЗ ч. 2 ст. 79 ЗРТ | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковая избирательная комиссия |
| 72 | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 Избирательного кодекса п. 29 ст. 68 ФЗ ч. 28 ст. 79 ЗРТ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссия |
| 73 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию п. 30 ст. 68 ФЗ ч. 29 ст. 79 ЗРТ | После подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия |
| 74 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу ст. 70 ФЗ ч. 1 ст. 114 ЗРТ | Не позднее чем через два дня со дня голосования | Окружная избирательная комиссия |
| 75 | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 121 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 76 | Установление общих результатов выборов ст. 119 ЗРТ | Не позднее чем через семь дней со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 77 | Официальное опубликование общих результатов выборов ч. 3 ст. 121 ЗРТ | Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 78 | Регистрация избранного кандидата ч. 6 ст. 120 ЗРТ | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения избранным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 120 Избирательного кодекса | Окружная избирательная комиссия |
| 79 | Опубликование (обнародование) окружными избирательными комиссиями данных, которые содержатся в их протоколах о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих избирательных комиссиях п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 121 ЗРТ | В течение двух месяцев со дня голосования | Окружная избирательная комиссия |
| 80 | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации п. 11 ст. 70 ФЗ ч. 5 ст. 82 ЗРТ | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами | Избирательная комиссия муниципального образования |
| #### РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| 81 | ## Рассмотрение поступивших в период избирательной кампании обращений о нарушении закона п. 4 ст. 20 ФЗ ч. 2 ст. 10 ЗРТ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательные комиссии |