Информация

по результатам проверки эффективности использования гранта на реализацию проекта «Создание школы-лаборатории юного зрителя «Туфан мэктэбе»» в учреждении ГАУК РТ «Альметьевский татарский государственный драматический театр».

Основание для проведения проверки:

Обращение Счетной палаты Республики Татарстан № КС-340 от 09.04.2015г., Распоряжение на контрольно-ревизионное мероприятие от 13.04.2015 г.  № 10.

Цель проверки:

Проверка эффективности использования гранта на реализацию проекта «Создание школы-лаборатории юного зрителя «Туфан мэктэбе»» в учреждении ГАУК РТ «Альметьевский татарский государственный драматический театр».

Объекты проверки:

Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан «Альметьевский татарский государственный драматический театр».

Проверяемый период: 2012год.

Сроки проведения: с 13 апреля по 16 апреля 2015 года.

В 2012 году ГАУК РТ «Альметьевский татарский государственный драматический театр» на реализацию проекта «Создание школы-лаборатории юного зрителя «Туфан мэктэбе»» из республиканского бюджета выделено 500,0 тыс.рублей.

Софинансирование проекта производилось за счет внебюджетных средств Театра.

Реализация проекта «Туфан мэктэбе» состояла из трех основных этапов:

- Постановка современного спектакля Туфана Миннуллина «Пес Акбай и Барашек». Презентация спектакля для классов, желающих участвовать в проекте, прокат спектакля на сцене театра для семейного воскресного просмотра;

- Создание и деятельность школы-лаборатории для детей «Туфан мэктэбе» (2012-2013 учебные годы).  На протяжении 2012-2013 учебного года силами профессиональных артистов театра были проведены выездные занятия по азам актерского мастерства, сценической речи, движения и т.п.

- Проведение первого в городе детского театрального фестиваля, где воспитанники школы-лаборатории «Туфан-мэктэбе» показали на сцене отрывки из пьес драматурга и были поощрены призами и дипломами.

Средства бюджета РТ израсходованы в соответствии с утвержденной сметой.

По состоянию на 01.04.2015г. дебиторская, кредиторская задолженности поставщиков в рамках гранта отсутствуют.

Факты нецелевого использования средств гранта не установлены.

В ходе проверки рассмотрены вопросы деятельности учреждений с точки зрения наличия предполагаемых рисков:

- социально значимые проблемы развития культуры и искусства городов и районов Республики Татарстан с учетом особенностей сложившейся ситуации в сфере культуры Республики Татарстан не решаются;

- доступ к информации, включая введение в информационный оборот (с помощью новейших информационных технологий) неизвестной или недоступной ранее общезначимой информации о культуре Республики Татарстан отсутствует;

- новые институты инфраструктуры культуры не формируются;

- оригинальные формы работы с аудиторией не развиваются;

- взаимодействие разных уровней организаций культуры и поиск новых путей развития учреждений культуры в условиях изменившейся экономической ситуации не осуществляются;

- цели и задачи творческого проекта для развития культуры, искусства и кинематографии в Республике Татарстан не актуальны;

- круг получателей услуг учреждений культуры не расширяется;

- интеграция проекта в международное культурное пространство не возможна;

- необоснованность запрашиваемых средств;

- невозможность реализации проекта;

- отсутствует уникальность, новаторство характера проекта, определяющего  дальнейшее развитие культуры, искусства и кинематографии Республики Татарстан;

- не профессиональный уровень исполнителей проекта;

- сотрудничество в рамках проекта с другими учреждениями не осуществляется;

- софинансирование проекта за счет средств из внебюджетных источников, бюджета Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан не осуществляется.

Ни один из рисков не подтвержден.

Информация о результатах проверки направлена в Счетную палату Республики Татарстан.

Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты Альметьевского

муниципального района:                                                           Г.Н.Насибуллина